## Phân kỳ nguồn vốn
PHÂN KỲ NGUỒN VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN CSDL CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP
TT | NỘI DUNG | Ký hiệu | Cách tính | Giá trị sau thuế GTGT | Phân kỳ nguồn vốn
[5 empty] | Năm 2026 | Năm 2027
I | CHI PHÍ THIẾT BỊ | GTB
1 | Xây dựng CSDL chuyên ngành Giao Thông và Nông Nghiệp | GCSDL | Theo báo giá | 7753318388 | 3500000000 | 4253318388
1.1 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ | Gpm | Theo báo giá | 2177266998
1.2 | Chi phí Số hoá | GSH | Theo báo giá | 5245375320
1.3 | Chi phí tạo lập CSDL | GTL | Theo báo giá | 330676069
II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | GQLDA |  | 176066598 | 88000000 | 88066598
1 | Chi phí quản lý hạng mục hạ tầng kỹ thuật | Gthqlda | 2,644%*Ghtkt*0,84 | 176066598
III | CHI PHÍ TƯ VẤN | GTV | GTV1+...+GTV4 | 218888084 | 189968636.5502 | 28919447.7649
1 | Chi phí Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | GTV1 | Ghtkt*0,992%*1,65 | 129757315.8378 | 129757315.8378
2 | Chi phí lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu | GTV2 | GTV2.1 + GTV2.2 | 20557896.0838 | 20557896.0838
2.1 | Chi phí lập HSMT | GTV2.1 | 0,2%*Gtb | 15854999.4947
2.2 | Chi phí đánh giá HSMT | GTV2.2 | 0,2%*Gtb | 4702896.7158
3 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật | GTV3 | GTV3.1 + GTV3.2 | 11653424.6286 | 11653424.6286
3.1 | Chi phí thẩm tra thiết kế chi tiết | GTV3.1 | Gtb x 0,087% x 70% | 5826712.3143
3.2 | Chi phí thẩm tra dự toán | GTV3.2 | Gtb x 0,078% x 70% | 5826712.3143
4 | Chi phí giám sát thi công | GTV4 | GTB*0,718% | 56919447.7649 | 28000000 | 28919447.7649
IV | CHI PHÍ KHÁC | GK | GK1+...+GK4 | 126692912.4888 | 84853330.4889 | 41839582
1 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu | Gk1 | 0,1%*Gtb | 7927499.7474 | 7927499.7474
2 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Gk2 | 0,1%*Gtb | 7927499.7474 | 7927499.7474
3 | Chi phí thẩm định giá | Gk3 | Theo báo giá | 68998330.9942 | 68998330.9942
4 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk4 | 0,57% x TMĐT | 41839582 |  | 41839582
V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | GDP | Tối đa 5% * TMĐT | 315377979 |  | 315377979
| TỔNG CỘNG | TDT | I+II+III+IV+V | 8590343962 | 3862821967.0391 | 4727521994.7648

## Dự toán đầu tư chi tiết
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TRUYỀN THANH THÔNG MINH XÃ CÀ NÁ
TT | NỘI DUNG | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Giá trị trước thuế GTGT | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế GTGT
I | CHI PHÍ THIẾT BỊ | GTB |  | 7340277543.8518 | 413040843.6628 | 7753318387.5146
1 | Xây dựng CSDL chuyên ngành Giao Thông và Nông Nghiệp | GCSDL | Theo báo giá | 7340277543.8518 | 413040843.6628 | 7753318387.5146
1.1 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ | Gpm | Theo báo giá | 2177266998.0668 |  | 2177266998.0668 | Phần mềm không chịu thuế
1.2 | Chi phí Số hoá | GSH | Theo báo giá | 4856829000 | 388546320 | 5245375320 | Bảng dự toán chi tiết
1.3 | Chi phí tạo lập CSDL | GTL | Theo báo giá | 306181545.785 | 24494523.6628 | 330676069.4478 | Bảng dự toán chi tiết
II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | GQLDA |  | 163024628.1379 | 13041970.251 | 176066598.389
1 | Chi phí quản lý hạng mục hạ tầng kỹ thuật | Gthqlda | 2,644%*Ghtkt*0,84 | 163024628.1379 | 13041970.251 | 176066598.389 | Bảng số 1 theo Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT
III | CHI PHÍ TƯ VẤN | GTV | GTV1+...+GTV4 | 202674152.6759 | 16213931.6392 | 218888084.3151
1 | Chi phí Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | GTV1 | Ghtkt*0,992%*1,65 | 120145662.8378 | 9611653 | 129757315.8378 | Bảng số 2 - Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000
2 | Chi phí lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu | GTV2 | GTV2.1 + GTV2.2 | 19035089.0838 | 1522807 | 20557896.0838
2.1 | Chi phí lập HSMT | GTV2.1 | 0,2%*Gtb | 14680555.0877 | 1174444.407 | 15854999.4947 | Theo Điều 12 NĐ 214/2025 Tối thiểu không nhỏ hơn 3.000.000 đồng
2.2 | Chi phí đánh giá HSMT | GTV2.2 | 0,2%*Gtb | 4354533.9961 | 348362.7197 | 4702896.7158 | Theo Điều 12 NĐ 214/2025 Tối thiểu không nhỏ hơn 3.000.000 đồng
3 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật | GTV3 | GTV3.1 + GTV3.2 | 10790207.9895 | 863216.6392 | 11653424.6286
3.1 | Chi phí thẩm tra thiết kế chi tiết | GTV3.1 | Gtb x 0,087% x 70% | 5395103.9947 | 431608.3196 | 5826712.3143 | Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT - Bảng số 4 Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng
3.2 | Chi phí thẩm tra dự toán | GTV3.2 | Gtb x 0,078% x 70% | 5395103.9947 | 431608.3196 | 5826712.3143 | Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT - Bảng số 5 Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng
4 | Chi phí giám sát thi công | GTV4 | GTB*0,718% | 52703192.7649 | 4216255 | 56919447.7649 | Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT - Bảng số 9 (tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng
IV | CHI PHÍ KHÁC | GK | GK1+...+GK4 | 120407480.6008 | 6285431.8881 | 126692912.4888
1 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu | Gk1 | 0,1%*Gtb | 7340277.5439 | 587222.2035 | 7927499.7474 | Điều 14, NĐ 214/2025/NĐ-CP tối thiểu là 2,000,000 đồng
2 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Gk2 | 0,1%*Gtb | 7340277.5439 | 587222.2035 | 7927499.7474 | Điều 14, NĐ 214/2024/NĐ-CP tối thiểu là 3,000,000 đồng
3 | Chi phí thẩm định giá | Gk3 | Theo báo giá | 63887343.5131 | 5110987.481 | 68998330.9942 | Theo biểu giá Công ty TĐG
4 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gk4 | 0,57% x TMĐT | 41839582 |  | 41839582 | Theo Điều 46 Nghị định 254/2025/NĐ-CP
V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | GDP | Tối đa 5% * TMĐT | 315377979.2925 |  | 315377979.2925
| TỔNG CỘNG | TDT | I+II+III+IV+V | 8141761784.5589 | 448582177.4411 | 8590343962

## Chi phí phần mềm
DỰ TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ
(Đơn vị tính: VNĐ)
STT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Giá trị | Ký hiệu
1 | Chi phí trực tiếp xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ | 1,4 x E x P x H | 1244863921.136 | G | QĐ 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024
2 | Chi phí chung | G x 65% | 809161548.7384 | C
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | (G+C) x 6% | 123241528.1925 | TL
| TỔNG CỘNG: | G + C + TL | 2177266998.0668

## Chi phí số hóa
DỰ TOÁN KINH PHÍ SỐ HOÁ TÀI LIỆU NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2026 của ...)
TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Số hoá tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu khổ A4 | Trang A4 | 600000 | 5076 | 3045600000 | Căn cứ QĐ 1186 của UBND tỉnh Khánh Hoà
2 | Số hoá tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu khổ A3 | Trang A3 | 27000 | 9660 | 260820000 | Căn cứ QĐ 1186 của UBND tỉnh Khánh Hoà
3 | Số hoá tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu khổ A0 | Trang A0 | 21000 | 73829 | 1550409000 | Căn cứ QĐ 1186 của UBND tỉnh Khánh Hoà
| Tổng cộng (Chưa VAT) |  |  |  | 4856829000
0
Note on D5: Ước tính
Note on D6: Ước tính
Note on D7: Ước tính

## Chi phí tạo lập dự liệu
BẢNG 3: CHI PHÍ TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BQLDA ngày tháng 5 năm 2026 của Ban QLDADTXD)
| Công việc thực hiện | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |  |  | Xác định | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
|  |  |  | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Định mức
| NHẬP DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (02.10.04.02.01) | Đơn vị tính: 01 trường |  |  |  |  | Mức 3 | 46.256 |  | 81,187,873 | • Trường dữ liệu < 15 ký tự áp dụng Mức 1;
• Trường dữ liệu: từ 16 đến 50 ký tự áp dụng Mức 2;
• Trường dữ liệu > 50 ký tự áp dụng Mức 3.
|  | Lao động: | Nhóm công | 0.0024 | 0.00307 | 0.00384 | 0.00384 | 46.256 | 449.631 | 79,864,825 | Ước tính
Nhóm 01 KS1
|  | Thiết bị: | Ca | 0.00225 | 0.003 | 0.00348 | 0.00348 | 46.256 | 8.219 | 1,323,048
Máy tính để bàn công suất 0,4kW/h
| CHUẨN HÓA DỮ LIỆU | Đơn vị tính: 01 file tài liệu |  |  |  |  | Mức 3 | 25 |  | 661.785
(02.10.05.02.01)
| Chuẩn hóa dữ liệu thu thập được (từ khóa, từ chuẩn, tên tệp, ...) | Lao động: | Nhóm công | 0.04 | 0.05 | 0.058 | 0.058 | 25 | 449.631 | 651.965 | - Số bảng mô tả dữ liệu >8: 40 điểm (17 bảng dữ liệu ứng với 17 file dữ liệu)
|  | Nhóm 01 KS1 | [8 empty] | - Độ chính xác của dữ liệu: Sai số theo quy định: 40 điểm
+ Thành phần công việc
| o Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu. | [9 empty] | Tổng điểm:80 điểm
| o Thực hiện chuẩn hóa từ ngữ, tên tệp, định dạng văn bản,... theo tài liệu hướng dẫn | [9 empty] | Xác định mức độ phức tạp: Mức 3 (>= 80 điểm)
|  | Thiết bị: | Ca | 0.03 | 0.04 | 0.0464 | 0.0464 | 25 | 8.219 | 9.534
| + Sản phẩm: Dữ liệu được chuẩn hóa. | Máy tính để bàn công suất 0,4kW/h
|  | Thiết bị khác: | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 286
| CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC DỮ LIỆU | Đơn vị tính: 01 bảng mô tả dữ liệu |  |  |  |  | Mức 1 | 25 |  | 197,098,223
(02.10.05.03.03)
| Là chuyển đổi dữ liệu từ cấu trúc dữ liệu này sang cấu trúc dữ liệu khác (Chuyển đổi dữ liệu đã tồn tại từ mô hình dữ liệu này sang mô hình dữ liệu khác) theo những quy luật đảm bảo không làm mất thông tin dữ liệu | Lao động: | Nhóm công | 15 | 18.75 | 21.75 | 15 | 25 | 509.198 | 190,949,250 | - Số lượng đối tượng phụ cần quản lý (được xác định bởi các khóa ngoại trong CSDL) có trong bảng mô tả dữ liệu từ 0 đến 2: 20 điểm
|  | Nhóm 02 KS2 | [8 empty] | - Độ chính xác của dữ liệu: Sai số theo quy định: 40 điểm
|  | Thiết bị: | Ca | 28.5 | 38 | 44.08 | 28.5 | 25 | 8.219 | 5,856,164 | Tổng điểm: 60 điểm
|  | Máy tính để bàn công suất 0,4kW/h | [8 empty] | Xác định mức độ phức tạp: Mức 1 (<= 60 điểm)
|  | Thiết bị khác: | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 292.808
| KIỂM TRA DỮ LIỆU |  | % | 5 | 10 | 15 | 10 |  |  | 27,894,788 | - Số bảng mô tả dữ liệu >8: 20 điểm
- Độ chính xác của dữ liệu: Sai số theo quy định: 20 điểm
| ĐÃ TẠO LẬP | [9 empty] | - Ngôn ngữ khác (Tiếng Việt): 15 điểm
Tổng điểm: 55 điểm
Xác định mức độ phức tạp: Mức 2 ( từ 55 đến 85 điểm)
| Thành tiền trước thuế | [8 empty] | 306181545.785
| Thuế GTGT (8%) | [8 empty] | 24494523.6628
| Tổng cộng | [8 empty] | 330676069.4478

## Biểu phí TĐG
STT | Giá trị tài sản thẩm định TỪ (triệu đồng) | Giá trị tài sản thẩm định ĐẾN (triệu đồng) | Mức phí thẩm định / Tỷ lệ thu phí
1 | 0 | 50000000 | 1500000
2 | 50000000 | 150000000 | 2000000
3 | 150000000 | 500000000 | 1.2%
4 | 500000000 | 1000000000 | 1.1%
5 | 1000000000 | 2000000000 | 1%
6 | 2000000000 | 3000000000 | 0.95%
7 | 3000000000 | 5000000000 | 0.9%
8 | 5000000000 | 7000000000 | 0.85%
9 | 7000000000 | 10000000000 | 0.8%
10 | 10000000000 | 20000000000 | 0.75%
11 | 20000000000 |  | 0.7%
| Giá trị đầu tư (đã bao VAT) | 7753318387.5146
| Tỷ lệ chi phí thẩm định giá | 62026547.1001
| Hệ số số lượng tài sản | 1
| Chi phí thẩm định | 63887343.5131