UBND tỉnh Khánh Hòa           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND XÃ XUÂN HẢI                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TT-UBND 	Khánh Hòa, ngày      tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải

Kính gửi:   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Sở Tài chính;

Sở Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; sửa đổi bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn điều hành số 2763/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 27/01/2026;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

UBND xã Xuân Hải kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trương đầu tư Dự án Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải.

- Dự án nhóm: C

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải.

- Địa điểm thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án xã Xuân Hải.

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng), trong đó chia theo thời gian cụ thể như sau:

- Chi phí Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải năm 2026, trong đó:

+ Năm 2026: 800.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp

- Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Hạ tầng, đô thị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 , cụ thể thực hiện đầu tư như sau:

- A. Giai đoạn thực hiện: Chuẩn bị dữ liệu dân cư tại 2 thôn Hộ Diêm và An Xuân 1 và triễn khai phần mềm, khảo sát hệ thống wifi công cộng, thiết kế kỹ thuật hệ thống wifi công cộng và triển khai hệ thống Wifi công cộng, đào tạo triển khai phần mềm quản lý điều hành khu phố cho các thôn Hộ Diêm và An Xuân 1.

- - Quản lý điều hành khu phố thông minh và lắp đặt WiFi công cộng tại 17 thôn trên địa bàn xã Xuân Hải

- - Thời gian thực hiện: Tháng 5/2026 – Tháng 9/2026

- 1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Tháng 5/2026)

- - Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai dự án.

- - Khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông, CNTT, điện lưới và nhu cầu sử dụng tại 17 thôn.

- - Khảo sát các địa điểm dự kiến lắp đặt điểm phát WiFi công cộng, nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt cộng đồng, trụ sở hành chính và các điểm công cộng.

- - Thu thập yêu cầu nghiệp vụ đối với hệ thống quản lý điều hành khu phố thông minh.

- - Xây dựng phương án kỹ thuật, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai chi tiết.

- - Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư hoặc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT.

- 1.2. Giai đoạn phê duyệt và lựa chọn nhà cung cấp (Tháng 6/2026)

- - Thẩm định hồ sơ kỹ thuật và dự toán.

- - Phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phương án thuê dịch vụ.

- - Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu/đơn vị cung cấp dịch vụ.

- - Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ.

- - Ký kết hợp đồng triển khai.

- 1.3. Giai đoạn thiết kế và chuẩn bị hạ tầng (Tháng 7/2026)

- - Thiết kế chi tiết hệ thống WiFi công cộng.

- - Thiết kế mô hình quản lý điều hành khu phố thông minh.

- - Xây dựng phương án quản lý tập trung và giám sát hệ thống.

- - Chuẩn bị đường truyền Internet, nguồn điện và vị trí lắp đặt.

- - Cấu hình máy chủ, nền tảng phần mềm và hệ thống quản trị.

- 1.4. Giai đoạn triển khai hạ tầng WiFi công cộng (Tháng 7/2026)

- Tháng 7/2026

- - Triển khai lắp đặt WiFi tại 17 thôn.

- - Lắp đặt thiết bị mạng, bộ phát sóng, tủ kỹ thuật và hệ thống quản lý tập trung.

- - Kiểm tra chất lượng tín hiệu và vùng phủ sóng.

- - Tối ưu cấu hình hệ thống.

- - Kiểm tra khả năng chịu tải và độ ổn định của hệ thống.

- - Hoàn thiện hệ thống giám sát tập trung.

- 1.5. Giai đoạn triển khai hệ thống quản lý điều hành khu phố thông minh (Tháng 8/2026)

- Tháng 8/2026

- - Cài đặt phần mềm quản lý điều hành.

- -  Khởi tạo cơ sở dữ liệu dùng chung.

- - Thiết lập tài khoản người dùng cho cán bộ xã và trưởng thôn.

- - Kết nối với các nền tảng số hiện có của địa phương.

- - Tích hợp các chức năng:

- - Quản lý phản ánh hiện trường.

- - Thông báo và tuyên truyền điện tử.

- - Quản lý thông tin hộ dân.

- - Quản lý hoạt động cộng đồng.

- - Thống kê, báo cáo điều hành.

- - Chạy thử nghiệm hệ thống tại một số thôn đại diện.

- - Điều chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu thực tế.

- 1.6. Giai đoạn đào tạo, tuyên truyền và vận hành thử nghiệm (Tháng 9/2026)

- - Tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng.

- - Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý điều hành.

- - Hướng dẫn khai thác hệ thống WiFi công cộng.

- - Tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các tiện ích số.

- - Vận hành thử nghiệm đồng bộ trên toàn địa bàn.

- - Đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật và nhu cầu sử dụng.

- 1.7. Giai đoạn nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức (Tháng 9/2026)

- - Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hạ tầng và phần mềm.

- - Nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

- - Bàn giao tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành.

- - Bàn giao hệ thống cho UBND xã Xuân Hải quản lý và khai thác.

- - Đưa hệ thống WiFi công cộng và hệ thống quản lý điều hành khu phố thông minh vào hoạt động chính thức.

- - Xây dựng quy chế quản lý, vận hành và bảo trì sau đầu tư.

- - Tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai và đề xuất kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

- Hình thức đầu tư của dự án: Thực hiện dự án đầu tư.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải.

UBND xã Xuân Hải kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Triển khai các dự án Xây dựng mô hình thôn thông minh, chuyển đổi số cộng đồng và lắp đặt wifi miễn phí tại 17 thôn và các điểm công cộng trên địa bàn xã Xuân Hải ./.

Nơi nhận:    	CHỦ TỊCH

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài chính;

- - Lưu: VT.