- Kế hoạch thực hiện:

| STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng kế hoạch triển khai | 01/05/2026 | 25/05/2026 | Hoàn thành | Lê Văn Mì |
| 1.2 | Xây dựng kế hoạch PoC | 20/05/2026 | 27/05/2026 | Hoàn thành | Lê Văn Mì |
| II | RÀ SOÁT LUỒNG NGHIỆP VỤ |  |  |  |  |
| 2.1 | Khảo sát, tổng hợp các quy trình tin học hóa của khách hàng. | 29/07/2026 | 14/08/2026 | Đang thực hiện | Lê Văn Mì |
| III | THỰC HIỆN KHẢO SÁT TẠI UB, SỞ NGÀNH |  |  |  |  |
| 3.1 | Khảo sát về quy mô khách hàng trên địa bàn | 29/07/2026 | 14/08/2026 | Đang thực hiện | Lê Văn Mì |
| 3.2 | Khảo sát về cơ cấu tổ chức, người dùng | 29/07/2026 | 14/08/2026 | Đang thực hiện | Lê Văn Mì |
| 3.3 | Khảo sát về các nghiệp vụ đặc thù của khách hàng trên địa bàn | 29/07/2026 | 14/08/2026 | Đang thực hiện | Lê Văn Mì |
| IV | SIZING, CẤP PHÁT HẠ TẦNG |  |  |  |  |
| A | Hệ thống |  |  |  |  |
| 1 | Định cỡ tài nguyên | 19/07/2026 | 24/07/2026 | Hoàn thành | VNPT IT |
| 1,1 | Xác định nhu cầu triển khai trên địa bàn | 19/07/2026 | 22/07/2026 | Hoàn thành | VNPT IT |
| 1,2 | Định cỡ tài nguyên cho hệ thống đáp ứng nhu cầu triển khai của địa bàn | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Hoàn thành | VNPT IT |
| 2 | Cấp phát hạ tầng dịch vụ | 27/07/2026 | 08/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3 | Triển khai cài đặt hệ thống trên hạ tầng VNPT Cloud : chuẩn bị các thông tin liên quan đến Domain, trang giao diện đăng nhập |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 3,1 | Domain, SSL, Logo, Banner hệ thống CSDL Công Thương KHA | 30/07/2026 | Thực hiện khi chuyển hệ thống | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 3,2 | Cài đặt các Server App, Utils, Database | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,3 | Cài đặt các GeoServer, MinIO, Kafka, ELK | 02/08/2026 | 04/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,4 | Cài đặt các thành phần kết nối | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,5 | Cấp phát IP local để phục vụ kiểm thử trước khi được cấp IP Public | 08/08/2026 | 08/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,6 | Thay đổi giao diện đăng nhập trên Web (VNPT KHA cần cung cấp mô tả giao diện cần thay đổi) | 02/08/2026 | 07/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,7 | Cấp phát IP public, domain để truy cập từ internet | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,8 | Trỏ Domain vào IP hệ thống đã cài đặt | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,9 | Cấu hình SSL, F5 cho domain | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 3,10 | Kiểm thử hệ thống | 29/08/2026 | 06/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 4 | Đánh giá hệ thống |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 4,1 | Rà soát toàn bộ các chức năng của hệ thống | 08/08/2026 | 17/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 4,2 | Xử lý các vấn đề phát sinh | 18/08/2026 | 12/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 5 | Đánh giá hiệu năng |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 5,1 | Cung cấp script, kịch bản kiểm thử hiệu năng | 08/09/2026 | 10/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 5,2 | Thực hiện, báo cáo kết quả kiểm thử hiệu năng | 11/09/2026 | 12/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 6 | Đánh giá ATBM |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 6,1 | Rà quét ATBM, báo cáo kết quả | 08/08/2026 | 28/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 6,2 | Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ATBM theo kết quả rà quét | 29/08/2026 | 05/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 7 | Cung cấp các thông tin phục vụ xây dựng CSDL ngành Công Thương | 12/08/2026 | 17/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT KHA |
| 8 | Xây dựng hệ thống CSDL ngành Công Thương |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 8,1 | Khởi tạo các service, module Backend | 08/08/2026 | 09/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 8,2 | Khởi tạo các service, module Frontend | 10/08/2026 | 11/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 8,3 | Kiểm tra API | 12/08/2026 | 12/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 8,4 | Deploy ứng dụng | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 8,5 | Đồng bộ dịch vụ Web | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| B | Tạo lập cơ sở dự liệu ban đầu |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 1 | Khởi tạo Schema theo danh sách đơn vị sử dụng | 15/08/2026 | 15/08/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 2 | Xây dựng và import dữ liệu mô hình tổ chức, người dùng | 16/08/2026 | 16/08/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 3 | Xây dựng và import quy trình nghiệp vụ của KH | 16/08/2026 | 16/08/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 4 | Phân quyền người dùng | 16/08/2026 | 17/08/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 5 | Kiểm tra, đánh giá dữ liệu đơn vị, người dùng, luồng nghiệp vụ, phân quyền | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| 6 | Import dữ liệu danh mục ngành. | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 7 | Import dữ liệu các lớp dữ liệu vào hệ thống. | 21/08/2026 | 28/08/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 8 | Tinh chỉnh, xử lý dữ liệu lên bản độ địa lý không gian GIS | 28/08/2026 | 05/09/2026 | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| 9 | Khai thác dữ liệu | 06/09/2026 | 11/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT-IT |
| 10 | Upcode | 12/09/2026 | 12/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT IT |
| V | Kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người dùng |  | Theo lịch KH | Chưa thực hiện | Lê Văn Mì |
| VI | Triển khai đưa hệ thống vào sử dụng | 12/09/2026 | 12/09/2026 | Chưa thực hiện | VNPT-IT |

Nhân sự thực hiện phía VNPT Khánh Hoà:

+ 01 nhân sự BA (khoảng 01 manmonth)

+ 01 nhân sự hỗ trợ triển khai xuyên suốt dự án (3.5 manmonth)