| ## ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHA TRANG | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ## Số: /KH-UBND-VHXH | ## Nha Trang, ngày tháng năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thử nghiệm mô hình Trạm công dân số trên địa bàn phường Nha Trang

Thực hiện Kế hoạch số 8144/KH-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2026;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 1411/2025/UBND-VNPT ngày 14/11/2025 của UBND phường Nha Trang và VNPT Khánh Hòa về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030;

Căn cứ Công văn số 4281/SKHCN-CĐS ngày 22/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp triển khai thử nghiệm mô hình Trạm công dân số trên địa bàn phường.

UBND phường Nha Trang ban hành Kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình Trạm công dân số trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa hồ sơ giấy trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giúp người dân thực hiện thủ tục được nhanh chóng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm tải cho cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đa tiện ích, đáp ứng các tiện ích công dân số phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe của người dân; hướng tới xây dựng Chính quyền số, Công dân số và Xã hội số.

- Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số, tiện ích số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện chuyển đổi số góp phần thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, ứng dụng, nhân sự để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện thí điểm. Việc triển khai thí điểm không phát sinh chi phí đầu tư, chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.

2. Yêu cầu:

- Trạm Công dân số được xây dựng nhằm hình thành điểm phục vụ công dân tại cơ sở, tích hợp các dịch vụ Dịch vụ công, y tế và sức khỏe, an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, du lịch số và giao thông số, tiện ích dân sinh trên cùng một nền tảng, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay tại địa phương.

- Đối tượng sử dụng: Người dân, tổ chức, khách du lịch…

- Hình thức sử dụng: Công dân sử dụng Căn cước/CCCD gắn chíp; ứng dụng VNeID để quét mã QRcode đăng nhập phần mềm thiết bị để sử dụng. Thông tin của công dân sau khi đăng nhập và đăng xuất không được lưu trữ do đó đảm bảo an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG:

Triển khai thử nghiệm mô hình Trạm công dân số trên địa bàn phường:

- Số lượng: 02.

- Vị trí:

+ Vị trí trên đường Trần Phú, gần ngã 3 Lê Thánh Tôn (bãi giữ xe số 5 tọa độ 12.241303, 109.196662);

+ Vị trí trên đường Quang Trung – Yersin (Cổng bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, phòng khám số 1 tọa độ 12.249131, 109.190939).

- Lộ trình:

+ Từ 27/7 đến 30/7/2026: Khảo sát vị trí lắp đặt.

+ Từ 01/8 đến 31/8/2026: Lắp đặt trạm, tổ chức đào tạo vận hành.

+ Từ tháng 9 đến tháng 11/2026: Vận hành thử nghiệm.

Dự kiến ngày 03 hoặc ngày 04/9/2026: Tổ chức khai trương và ra mắt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Chủ trì triển khai các nội dung triển khai thử nghiệm mô hình Trạm công dân số trên địa bàn phường.

- Chủ động phối hợp với VNPT Khánh Hòa thực hiện công tác khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để lắp đặt trạm công dân số thuận lợi cho quá trình sử dụng của người dân tại địa phương; bố trí nhân sự vận hành.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo UBND phường những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo.

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Xã hội, VNPT Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lựa chọn vị trí triển khai các công trình, thiết bị phòng cháy chữa cháy phục vụ thực hiện thí điểm mô hình Trạm Công dân số.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và Nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công trình hạ tầng viễn thông, thiết bị phục vụ chuyển đổi số theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ các công trình, thiết bị hạ tầng viễn thông được triển khai trên địa bàn; kịp thời phản ánh, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

3. Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công

- Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý để phục vụ việc phối hợp triển khai khi có yêu cầu.

- Phối hợp Phòng chuyên môn, VNPT Khánh Hòa: bàn giao mặt bằng, chuẩn bị nguồn điện, đường truyền Internet và các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ lắp đặt, vận hành các thiết bị theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ vận hành, khai thác trong quá trình triển khai thí điểm.

4. Các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ dân phố

- Phối hợp tuyên truyền đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của các mô hình chuyển đổi số được triển khai tại địa phương; vận động người dân tham gia sử dụng các nền tảng, dịch vụ số khi được đưa vào vận hành.

- Cử nhân sự tham gia vận hành Trạm công dân số gửi về phòng Văn hóa – Xã hội tổng hợp. Trong quá trình triển khai; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

5. Đề nghị VNPT Khánh Hòa

- Huy động tối đa nguồn lực kỹ thuật chất lượng cao, bảo đảm tiến độ triển khai hạ tầng mạng và phần mềm ứng dụng theo đúng cam kết thời gian trong kế hoạch đề ra.

- Chịu trách nhiệm bảo mật an toàn thông tin cơ sở dữ liệu được số hóa theo đúng thỏa thuận.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách chuyển đổi số năm 2026 của phường để duy trì hoạt động của trạm (cung cấp điện, internet) và huy động hợp pháp từ các nguồn xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP) với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ trên Trạm Công dân số để đầu tư lắp đặt trạm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình Trạm công dân số trên địa bàn phường. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp, tham mưu xem xét, giải quyết./../.

| Nơi nhận: (VBĐT) - Như trên; - Chủ tịch, các PCT. UBND phường; - Lãnh đạo VP. HĐND và UBND phường; - Như mục III. Tổ chức thực hiện; - Lưu VT, VHXH (K.Mai). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Quang Tú |
| --- | --- |