## Trang tính1
STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày thực hiện | Trạng thái | Nhân sự
I | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
2026-01-01 | Xây dựng kế hoạch triển khai | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | Hoàn thành | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
2026-02-01 | Xây dựng kế hoạch PoC | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | Hoàn thành | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
II | RÀ SOÁT LUỒNG NGHIỆP VỤ
2026-01-02 | Khảo sát, tổng hợp các quy trình tin học hóa (Ma trận đề, Thẩm định câu hỏi, Trộn đề, Tổ chức thi, Khảo thí) | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
III | THỰC HIỆN KHẢO SÁT TẠI UB, SỞ NGÀNH
2026-01-03 | Khảo sát về quy mô khách hàng trên địa bàn | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
2026-02-03 | Khảo sát về cơ cấu tổ chức, người dùng | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
2026-03-03 | Khảo sát về các nghiệp vụ đặc thù của khách hàng trên địa bàn | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
IV | SIZING, CẤP PHÁT HẠ TẦNG
A | Hệ thống
1 | Định cỡ tài nguyên | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 8 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-01-01 | Xác định nhu cầu triển khai trên địa bàn | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-02-01 | Định cỡ tài nguyên cho hệ thống đáp ứng nhu cầu triển khai của địa bàn | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 3 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2 | Cấp phát hạ tầng dịch vụ | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 10 | Chưa thực hiện | VNPT IT
3 | Triển khai cài đặt hệ thống trên hạ tầng VNPT Cloud : chuẩn bị các thông tin liên quan đến Domain, trang giao diện đăng nhập | 2026-08-16 | 2026-09-30 | 45 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-01-03 | Domain, SSL, Logo, Banner hệ thống CSDL Ngân hàng câu hỏi và khảo thí | Khi chuyển HT | Khi chuyển HT |  | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
2026-02-03 | Cài đặt các Server App, Utils, Database | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-03-03 | Cài đặt các GeoServer, MinIO, Kafka, ELK | 2026-08-21 | 2026-08-29 | 8 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-04-03 | Cài đặt các thành phần kết nối | 2026-08-30 | 2026-09-09 | 10 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-05-03 | Cấp phát IP local để phục vụ kiểm thử trước khi được cấp IP Public | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 3 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-06-03 | Cấp phát IP public, domain để truy cập từ internet | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 4 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-07-03 | Trỏ Domain vào IP hệ thống đã cài đặt | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-08-03 | Cấu hình SSL, F5 cho domain | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 3 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-09-03 | Kiểm thử hệ thống | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 8 | Chưa thực hiện | VNPT IT
4 | Đánh giá hệ thống |  |  |  | Chưa thực hiện
2026-01-04 | Rà soát toàn bộ các chức năng của hệ thống | 2026-10-01 | 2026-10-11 | 10 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-02-04 | Xử lý các vấn đề phát sinh | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 8 | Chưa thực hiện | VNPT IT
5 | Đánh giá hiệu năng |  |  |  | Chưa thực hiện
2026-01-05 | Cung cấp script, kịch bản kiểm thử hiệu năng | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-02-05 | Thực hiện, báo cáo kết quả kiểm thử hiệu năng | 2026-10-17 | 2026-10-23 | 6 | Chưa thực hiện | VNPT IT
6 | Cung cấp các thông tin phục vụ xây dựng CSDL Ngân hàng câu hỏi và khảo thí | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 10 | Chưa thực hiện | VNPT địa bàn
7 | Xây dựng hệ thống CSDL Ngân hàng câu hỏi và khảo thí |  |  |  | Chưa thực hiện
2026-01-07 | Khởi tạo các service, module Backend | 2026-09-01 | 2026-09-13 | 12 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-02-07 | Khởi tạo các service, module Frontend | 2026-09-13 | 2026-09-24 | 11 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-03-07 | Kiểm tra API | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 7 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-04-07 | Deploy ứng dụng | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 6 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-05-07 | Đồng bộ dịch vụ Web | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
8 | Nâng cấp phần mềm |  |  |  | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-01-08 | Tiếp nhận, tổng hợp và đánh giá kết quả khảo sát từ địa bàn. Xác định các chức năng cần nâng cấp | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-02-08 | Phát triển, nâng cấp các Module/Chức năng | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 45 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-03-08 | Kiểm thử chức năng | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 10 | Chưa thực hiện | VNPT IT
9 | Cài đặt trên hạ tầng khách hàng |  |  |  | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-01-09 | Khảo sát, đánh giá điều kiện hạ tầng, máy chủ, mạng & ATTT tại Khách hàng | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-02-09 | Khởi tạo môi trường (HĐH, CSDL, Middleware, MinIO, Kafka, ELK, GeoServer) | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
2026-03-09 | Cài đặt phần mềm lên hạ tầng KH | 2026-10-13 | 2026-10-18 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
B | Tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu |  |  |  | Chưa thực hiện
1 | Khởi tạo Schema theo danh sách đơn vị sử dụng | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 5 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
2 | Xây dựng và import dữ liệu mô hình tổ chức, người dùng | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 5 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
3 | Xây dựng và import quy trình nghiệp vụ của KH | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 5 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
4 | Phân quyền người dùng | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 5 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
5 | Kiểm tra, đánh giá dữ liệu đơn vị, người dùng, luồng nghiệp vụ, phân quyền | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 7 | Chưa thực hiện | VNPT IT
6 | Import dữ liệu danh mục ngành. | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 4 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
7 | Import dữ liệu các lớp dữ liệu vào hệ thống. | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 4 | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
9 | Khai thác dữ liệu | 2026-10-31 | 2026-11-06 | 6 | Chưa thực hiện | VNPT-IT
10 | Upcode | 2026-10-06 | 2026-10-11 | 5 | Chưa thực hiện | VNPT IT
V | Kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người dùng | Theo lịch KH | Theo lịch KH |  | Chưa thực hiện | Nguyễn Ngọc Yến Nhi
VI | Triển khai đưa hệ thống vào sử dụng | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Chưa thực hiện | VNPT-IT
Formulas:
Kết thúc = [Bắt đầu]+[Số ngày thực hiện]