| TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA Số: /VNPT-TTKDGP V/v: Đề xuất kế hoạch triển khai Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa theo QĐ số 2073/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lời đầu tiên, VNPT Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hỗ trợ trong công tác triển khai dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn trong thời gian qua;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai năm 2026. VNPT Khánh Hòa đề xuất kế hoạch triển khai với các nội dung như sau:

- Mục tiêu triển khai:

- Mục tiêu

- Quản lý tập trung, thực hiện số hóa các dữ liệu để phục vụ các hoạt động quản lý chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống được triển khai giúp hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Số hóa và quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành: Tập hợp, chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực du lịch, lưu trú, thể thao, vận động viên… đang phân tán, rời rạc thành cơ sở dữ liệu thống nhất; phục vụ việc tra cứu, quản lý, truy vết, báo cáo và phân tích trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành: Triển khai giải pháp phần mềm chuyên ngành, cung cấp các công cụ thu thập, khai thác số liệu tự động; rút ngắn quy trình báo cáo, ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Công khai, chia sẻ dữ liệu (khi phù hợp) lên Cổng thông tin để hỗ trợ nhu cầu tra cứu, tiếp cận thông tin chuyên ngành của cộng đồng, góp phần minh bạch thông tin, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: Tạo điều kiện thuận lợi để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị thuộc ngành từng bước mở rộng các tính năng, tích hợp với các hệ thống khác của tỉnh, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Quy mô:

- Chuẩn hóa, số hóa, tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, bao gồm các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ iệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên nền tảng Web và thiết bị di động.

- Thu thập, chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hiện có của Sở và các đơn vị trực thuộc để hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.

II. Lộ trình triển khai: (Phụ lục chi tiết đính kèm)

Để kịp thời triển khai kế hoạch nhiệm vụ nêu trên, VNPT Khánh Hòa kính đề nghị Sở VHTT&DL chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cùng thực hiện theo phụ lục đính kèm.

Đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa: Ông Lê Văn Mì – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp, điện thoại: 0888078898, email: milv.kha@vnpt.vn;

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

| Trân trọng cảm ơn ./. Nơi nhận: - Như trên; - BGĐ VTKH (để b/cáo); - TTKDGP (để t/h); - Lưu VT. eOffice: 502891 - VBĐT | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Phan Nguyên Thái |
| --- | --- |

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA THEO QĐ SỐ 2073 CỦA UBND TỈNH.

(Kèm theo văn bản số                 /VNPT-TTKDGP ngày         /07/2026)

| STT | Hạng mục | Mô tả công việc | Thời gian (ngày) | Thời gian |  | Chủ trì | Phối hợp | Kết quả / Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |  |
| I.GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT, THU THẬP, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thống nhất kế hoạch, phạm vi triển khai | - Làm việc với Sở VHTTDL để thống nhất nội dung, phạm vi, tiến độ triển khai; - Phân công nhân sự phối hợp từ hai phía. | 01 | 17/7 | 17/7 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Biên bản thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai |
| 2 | Khảo sát thực địa các phòng ban quản lý các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch | - Khảo sát các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở; - Xác định danh mục tư liệu, hiện vật cần số hóa. | 05 | 20/7 | 24/7 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Danh mục tư liệu, hiện vật khảo sát |
| 3 | Thu thập tư liệu, hình ảnh, video (nếu có) | - Sở VHTTDL cung cấp thông tin, tư liệu, kiểm chứng - Ghi hình, chụp ảnh video về các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở | 05 | 27/7 | 31/7 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Bộ tư liệu hình ảnh, video, ghi chép gốc |
| 4 | Chuẩn hóa, phân loại dữ liệu | - Biên tập, phân loại dữ liệu theo nhóm: Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở - Xây dựng và chuẩn hóa bộ metadata (các trường thông tin mô tả) cho từng đối tượng - Phối hợp với Sở VHTTDL thống nhất mã định danh, danh mục dùng chung và định dạng dữ liệu phục vụ nhập liệu vào cơ sở dữ liệu số. | 05 | 03/8 | 07/8 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Dữ liệu đã chuẩn hóa, sẵn sàng nhập liệu |
| II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu số tập trung, xây dựng hệ thống | - Thiết kế cấu trúc lưu trữ tập trung cho hình ảnh, video, hồ sơ, thủ tục. - Xây dựng chức năng lưu trữ, quản lý, tra cứu dữ liệu đã số hóa. | 12 | 03/8 | 18/8 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Thiết kế cơ sở dữ liệu số, hệ thống quản lý |
| 6 | Nhập liệu, tích hợp dữ liệu vào hệ thống | - Nhập, tích hợp dữ liệu đã chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu | 05 | 19/8 | 25/8 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Dữ liệu được tích hợp đầy đủ trên hệ thống |
| 7 | Kiểm thử, vận hành thử hệ thống | - Kiểm thử chức năng cơ sở dữ liệu; - Hiệu chỉnh lỗi phát sinh trước khi vận hành chính thức. | 05 | 26/8 | 01/9 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Hệ thống hoàn thiện, sẵn sàng vận hành |
| III. ĐÀO TẠO, VẬN HÀNH CHÍNH THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tập huấn, hướng dẫn sử dụng | - Đào tạo cán bộ Sở VHTTDL, đơn vị quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu | 03 | 03/9 | 07/9 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Biên bản tập huấn, tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| 9 | Vận hành chính thức | - Đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành chính thức phục vụ quản lý, nghiên cứu. | 83 | 08/9 | 31/12 | Sở VHTTDL | VNPT Khánh Hòa | Hệ thống vận hành ổn định |
| 10 | Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi phát sinh | - Hỗ trợ vận hành, xử lý lỗi, cập nhật dữ liệu bổ sung trong quá trình sử dụng. | 83 | 08/9 | 31/12 | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Hệ thống hoạt động thông suốt |
| 11 | Đánh giá hiệu quả, đề xuất duy trì, mở rộng | - Đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu sau thời gian vận hành. - Tổng hợp ý kiến của các đơn vị sử dụng. - Phối hợp với VNPT Khánh Hòa đề xuất phương án duy trì, nâng cấp hệ thống và bổ sung, mở rộng cơ sở dữ liệu. | 08 | 22/12 | 31/12 | Sở VHTTDL | VNPT Khánh Hòa | Báo cáo đánh giá hiệu quả và đề xuất mở rộng |