## Sheet1
PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT ĐỂ UBND PHƯỜNG NHA TRANG PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Kèm theo văn bản số: /VTKH-TTKDGP ngày 03/07/2026)
STT | Nội dung công việc | UBND Phường Nha Trang | VNPT Khánh Hòa | Thời gian thực hiện | Kết quả
Tổ chức và hoạch định
1 | Tổ chức buổi họp với UBND Phường và các đơn vị liên quan để thống nhất chủ trương triển khai | - Bố trí thành phần tham dự (lãnh đạo, cán bộ đầu mối, cán bộ CNTT...). - Tham gia góp ý về nhu cầu thực tế của địa phương. - Thống nhất chủ trương triển khai và đầu mối phối hợp. - Đề xuất vị trí lắp đặt, nhu cầu sử dụng và các điều kiện hạ tầng hiện có. | - Chủ trì chuẩn bị nội dung họp. - Giới thiệu mô hình Trạm Công dân số, mục tiêu, phạm vi triển khai, lộ trình thực hiện. - Trình bày các nhóm dịch vụ dự kiến triển khai. - Đề xuất phương án phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các bên. - Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện biên bản cuộc họp. | 2026-07-14 | - Thống nhất chủ trương triển khai. - Thống nhất phạm vi thí điểm và các dịch vụ triển khai. - Xác định đầu mối phối hợp của từng đơn vị. - Thống nhất lộ trình triển khai và các nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. - Lập biên bản cuộc họp làm cơ sở triển khai.
2 | Thống nhất phương thức triển khai và các vị trí lặp đặt Trạm, các tính năng tối ưu
3 | Tổ chức chia sẻ về kinh nghiệm và thực tiễn triển khai
4 | Khảo sát các vị trí lắp đặt Trạm để đánh giá về hạ tầng triển khai. | - Đề xuất các vị trí phù hợp trên địa bàn. - Cử cán bộ đầu mối tham gia khảo sát. - Cung cấp thông tin về hiện trạng hạ tầng, điều kiện vận hành và nhu cầu sử dụng. - Phối hợp thống nhất vị trí lắp đặt. | - Chủ trì khảo sát thực tế. - Đánh giá hạ tầng kỹ thuật (nguồn điện, đường truyền Internet, không gian lắp đặt, an toàn thiết bị...). - Đề xuất phương án lắp đặt và các yêu cầu kỹ thuật. | 14/07/2026 – 21/07/2026 | Thống nhất được địa điểm sẽ đặt Trạm Công dân số
Thiết lập Pháp lý
5 | UBND Phường ban hành văn bản phân công đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thí điểm Trạm Công dân số; thống nhất phương án phối hợp và triển khai các công việc theo kế hoạch. | - Ban hành văn bản hoặc thông báo phân công đầu mối phối hợp triển khai. - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với VNPT Khánh Hòa trong quá trình thực hiện. - Cử cán bộ đầu mối làm việc xuyên suốt với VNPT và các đơn vị liên quan. - Thống nhất phạm vi triển khai và kế hoạch thực hiện tại địa phương. | - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giới thiệu mô hình Trạm Công dân số và kế hoạch triển khai. - Đề xuất nội dung phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các bên. - Làm việc với UBND Phường để thống nhất phương án triển khai. - Hoàn thiện các nội dung kỹ thuật, kế hoạch và tiến độ triển khai. | 21/07/2026 – 03/08/2026 | - Có văn bản phân công đầu mối của UBND Phường. - Thống nhất đầu mối phối hợp của các bên. - Thống nhất phạm vi, nội dung và kế hoạch triển khai. - Đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn khảo sát, chuẩn bị hạ tầng và lắp đặt. - Hoàn thành phiên bản phần mềm đáp ứng nhu cầu triển khai tại địa phương. - Các chức năng được kiểm thử và nghiệm thu bởi các bên. - Sẵn sàng triển khai trên Trạm Công dân số.
6 | Tùy chỉnh và phát triển phần mềm phù hợp với đặc thù của địa phương | - Cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, quy trình xử lý và nhu cầu thực tế của địa phương. - Góp ý, xác nhận các chức năng cần bổ sung hoặc điều chỉnh. - Tham gia kiểm thử và xác nhận phần mềm đáp ứng yêu cầu sử dụng. | - Chủ trì thu thập yêu cầu nghiệp vụ của địa phương. - Làm đầu mối thống nhất các yêu cầu giữa UBND Phường và đơn vị phát triển. - Theo dõi tiến độ, kiểm thử và nghiệm thu các chức năng trước khi triển khai.
Triển khai thi công lắp đặt Trạm
7 | Chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng (điện, mạng internet) cho vị trí lắp đặt Trạm | - Bố trí mặt bằng phù hợp để lắp đặt Trạm. - Đảm bảo nguồn điện, đường truyền Internet và các điều kiện hạ tầng theo yêu cầu. - Phối hợp xử lý các điều kiện phát sinh tại địa điểm lắp đặt. - Bố trí khu vực lắp đặt an toàn. - Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi công và vận hành. - Hỗ trợ bảo vệ tài sản, thiết bị của Trạm tại địa phương. | - Khảo sát yêu cầu kỹ thuật về nguồn điện, mạng Internet và mặt bằng. - Hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng. - Kiểm tra, xác nhận điều kiện hạ tầng trước khi triển khai lắp đặt. - Đề xuất các yêu cầu về an toàn thiết bị trong quá trình thi công và vận hành. - Phối hợp kiểm tra sau khi hoàn thành lắp đặt. | 03/08/2026 – 17/08/2026 | Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng cho việc lắp đặt Trạm Công dân số.
8 | Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ tại khu vực lắp đặt Trạm |  |  |  | Khu vực lắp đặt được đảm bảo an toàn, thiết bị được bảo vệ trong quá trình thi
9 | Triển khai thi công và lắp đặt Trạm tại vị trí đã lựa chọn. | - Bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. - Cử đầu mối phối hợp trong quá trình lắp đặt. - Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi địa phương. | - Chủ trì điều phối công tác triển khai, giám sát tiến độ và chất lượng thi công. - Phối hợp kiểm tra việc lắp đặt, kết nối hạ tầng viễn thông, mạng Internet và các hệ thống liên quan. - Kiểm tra kết nối các hệ thống, thực hiện nghiệm thu kỹ thuật. |  | Hoàn thành việc lắp đặt Trạm Công dân số, thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng đưa vào vận hành thử nghiệm.
Tổ chức đào tạo
10 | Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo và workshop cho các đơn vị liên quan và tổ công nghệ cộng đồng. | - Phối hợp thông báo và triệu tập thành phần tham dự (cán bộ phường, Bộ phận Một cửa, Tổ công nghệ số cộng đồng...). - Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. - Cử cán bộ tham gia đầy đủ và tiếp thu, triển khai tại địa phương. - Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sau đào tạo. | - Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo. - Chuẩn bị tài liệu, nội dung và chương trình đào tạo. - Tổ chức hướng dẫn vận hành Trạm, sử dụng hệ thống quản trị và quy trình hỗ trợ người dân. - Phối hợp đánh giá kết quả sau đào tạo. | 17/08/2026 – 21/08/2026 | - Hoàn thành chương trình đào tạo và có biên bản/tài liệu bàn giao phục vụ công tác vận hành.F29
11 | Thống nhất phương thức triển khai và các vị trí lắp đặt Trạm, các tính năng tối ưu | - Đề xuất các vị trí lắp đặt phù hợp, thuận tiện cho người dân sử dụng. - Cung cấp thông tin về nhu cầu thực tế của địa phương. - Thống nhất các dịch vụ ưu tiên triển khai và phương án vận hành Trạm. - Cử đầu mối phối hợp trong quá trình triển khai. | - Chủ trì tổ chức các buổi làm việc với UBND phường và các đơn vị liên quan. - Đề xuất phương án triển khai, tiến độ thực hiện và mô hình vận hành Trạm. - Tư vấn phương án bố trí Trạm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. - Tổng hợp và thống nhất các yêu cầu nghiệp vụ để triển khai. |  | - Hoàn thiện phương án triển khai làm cơ sở cho các bước cấu hình, lắp đặt và vận hành.
12 | Thống nhất các văn bản, tài liệu về: + Công tác tuyên truyền tới người dân. + Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng. + Quy trình phối hợp giữa các bên. + Cẩm nang xử lý các tình huống kỹ thuật và phản hồi của người dân. | - Góp ý, rà soát nội dung tài liệu phù hợp với thực tế tại địa phương. - Phối hợp thống nhất nội dung tuyên truyền đến người dân. - Tiếp nhận và phổ biến tài liệu cho cán bộ, Bộ phận Một cửa và Tổ công nghệ số cộng đồng. | - Chủ trì xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện các tài liệu phục vụ triển khai. - Phối hợp thống nhất nội dung tuyên truyền, hướng dẫn và quy trình phối hợp giữa các bên. - Ban hành bộ tài liệu sử dụng trong quá trình đào tạo và vận hành. |  | - Thống nhất và ban hành bộ tài liệu phục vụ triển khai, đào tạo và vận hành Trạm Công dân số. - Các bên thống nhất quy trình phối hợp và cơ chế xử lý trong quá trình vận hành.
Triển khai vận hành chính thức
13 | Chủ trì tổ chức khai trương và ra mắt Trạm, thực hiện tuyên truyền đến người dân. | - Phối hợp tổ chức Lễ khai trương; mời đại biểu và các tổ chức, đoàn thể tham dự. - Phối hợp tuyên truyền trên các kênh thông tin của địa phương. - Treo băng rôn, standee, pano tại trụ sở UBND Phường, Trung tâm Phục vụ HCC, Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực tập trung đông dân cư. - Chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên tuyên truyền trực tiếp và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hệ thống. | - Chủ trì xây dựng kế hoạch và kịch bản tổ chức Lễ khai trương. - Phối hợp chuẩn bị tài liệu truyền thông, nội dung giới thiệu mô hình và các dịch vụ của Trạm. - Thực hiện hướng dẫn, trải nghiệm trực tiếp cho người dân. - Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về mô hình. | 24/08/2026 – 28/08/2026 | - Lễ khai trương được tổ chức thành công. - Trạm Công dân số chính thức đưa vào vận hành thí điểm. - Người dân được giới thiệu, hướng dẫn và trải nghiệm các dịch vụ hành chính công và y tế số tại Trạm. - Công tác truyền thông được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân sử dụng Trạm Công dân số.
14 | Theo dõi hệ thống 24/7 để đảm bảo tính ổn định | - Theo dõi tình hình sử dụng Trạm tại địa phương. - Tiếp nhận phản ánh của người dân và thông báo kịp thời cho VNPT khi phát sinh sự cố. - Phối hợp bảo đảm điều kiện vận hành (điện, mạng, an ninh khu vực). | - Chủ trì giám sát tình trạng hoạt động của Trạm 24/7. - Theo dõi kết nối mạng, hệ thống phần mềm và các thiết bị. - Tiếp nhận, điều phối và xử lý các sự cố phát sinh hoặc phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp để khắc phục. - Tổng hợp tình hình vận hành và báo cáo định kỳ. |  | - Trạm Công dân số hoạt động ổn định, liên tục trong thời gian thí điểm. - Các sự cố được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy trình. - Dữ liệu vận hành được theo dõi, tổng hợp phục vụ công tác đánh giá hiệu quả mô hình.