## Timeline (hidden)
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đơn vị trình | Lãnh đạo phê duyệt | Tiến độ | Số ngày thực hiện | Ghi chú | Căn cứ | Note
A | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (CBĐT)
0 | PHÊ DUYỆT CTĐT
1 | Chủ trương thực hiện nhiệm vụ | Đây là dự toán mua sắm hình thành dự án đầu tư, triển khai theo Điều 51 NĐ73 (không phải là Dự toán mua sắm chi tiết theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 35/2025/TT-BCA ngày 06/5/2025) Chủ trương thực hiện đã được LĐBộ thông qua tại VB 6181/H01-P5 ngày 04.8.2025 của Cục KH&TC BCA về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của LĐB. Nhiệm vụ được giao cho CAT triển khai, vốn địa phương theo quy định. Tổng mức dự kiến 23.455.412.000 đồng | [5 empty] | Đã xong
I | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KHLCNT GIAI ĐOẠN CBĐT
1 | TTr phê duyệt dự toán CBĐT + bước thiết kế | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-18 |  | Đề xuất thiết kế 01 bước (lập BCKT-KT) Dự toán bao gồm các chi phí: - Lập BCKT-KT - Thẩm tra BCKT-KT - Thẩm định giá - QLDA | Phê duyệt bước thiết kế theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 73 (bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định 82), lồng ghép luôn với phê duyệt dự toán CBĐT
2 | Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư và bước thiết kế |  | CAT | 2025-08-20 | 2 |  | Trong dự toán chuẩn bị đầu tư (theo định mức sơ bộ tổng mức đầu tư) đã thể hiện chi phí tư vấn theo thiết kế 1 bước.
3 | TTr phê duyệt KHLCNT CBĐT | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-20 | 0 |  | KHLCNT không cần thẩm định theo Điều 41 LĐT số 22, bổ sung, sửa đổi bởi Luật ĐT số 90
4 | Quyết định phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  | CAT | 2025-08-21 | 1
5 | Đăng tải KHLCNT lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-21 | 0
II | TỔ CHỨC LẬP BCKT-KT
II.1 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN QLDA
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CAT | 2025-08-22 | 1 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-25 | 1
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-25 | 0
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CAT | 2025-08-25 | 0
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-26 | 1
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-26 | 0
II.2 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCKT-KT
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CAT | 2025-08-22 | 1 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-25 | 1
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-25 | 0
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CAT | 2025-08-25 | 0
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-26 | 1
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-26 | 0
II.3 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM TRA BCKT-KT
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CAT | 2025-08-22 | 1 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-25 | 1
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-25 | 0
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CAT | 2025-08-25 | 0
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-26 | 1
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-26 | 0
II.4 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CAT | 2025-08-22 | 1 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-25 | 1
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-25 | 0
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CAT | 2025-08-25 | 0
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-08-26 | 1
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-08-26 | 0
III | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT BCKT-KT
1 | Lập BCKT-KT | TV lập BCKT-KT |  | 2025-09-09 | 10 |  | Nội dung BCKT-KT theo Điều 22, Nghị định 73
2 | Thẩm tra BCKT-KT | TV thẩm tra BCKT-KT |  | 2025-09-10 | 1
3 | Chứng thư thẩm định giá | TV Thẩm định giá |  | 2025-09-11 | 1
4 | Trình CAT phê duyệt BCKT-KT | CAT |  | 2025-09-12 | 1
5 | Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định |  | Tổ thẩm định của CAT | 2025-09-16 | 2 |  | Tổ thẩm định tham khảo kết quả BCTT của đơn vị thẩm tra làm cơ sở ra BCTĐ BCKT-KT
6 | QĐ phê duyệt BCKT-KT |  | CAT | 2025-09-17 | 1
7 | Trình xin cấp vốn | CAT |  | 2025-09-17 | 0
8 | QĐ giao vốn |  | UBND | 2025-09-22 | 3
B | GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
IV | LẬP KHLCNT GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
1 | Tờ trình phê duyệt KHLCNT, bao gồm các gói thầu: - Lập HSMT và đánh giá HSDT - Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT - GSTK - Gói thầu thi công | CAT |  | 2025-09-23 | 1
2 | Quyết định phê duyệt KHLCNT |  | CAT | 2025-09-24 | 1
3 | Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Mạng đấu thầu Quốc gia | CAT |  | 2025-09-24 | 0
V | THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN: LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT; THẨM ĐỊNH HSMT, THẨM ĐỊNH KQLCNT; QLDA; GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CAT | 2025-09-24 | 0
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-09-25 | 1
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Phòng Hậu cần |  | 2025-09-25 | 0
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CAT | 2025-09-26 | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CAT |  | 2025-09-26 | 0
6 | Đăng tải KQ lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-09-26 | 0
VI | TỔ CHỨC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (với gói thầu không thuộc dạng MẬT)
VI.1 | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HSMT
1 | Biên bản bàn giao HSMT của đơn vị lập HSMT bàn giao HSMT cho Chủ đầu tư | Tư vấn lập HSMT |  | 2025-10-03 | 5 |  |  | Từ khi ký hợp đồng đến khi tư vấn lập xong HSMT
2 | Tờ trình phê duyệt HSMT | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-03 | 0
3 | Biên bản bàn giao Báo cáo thẩm định HSMT từ Đơn vị thẩm định cho Chủ đầu tư (kèm BCTĐ HSMT) | Tư vấn thẩm định HSMT |  | 2025-10-07 | 2
4 | Quyết định phê duyệt HSMT |  | CAT | 2025-10-08 | 1
5 | Đăng thông báo mới thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-08 | 0 |  |  | Đăng tải HSMT
VI.2 | TỔ CHỨC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | [6 empty] | Gói thầu mua sắm hàng hóa, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Thời gian chuẩn bị HSDT là 10 ngày
1 | Biên bản bàn giao Báo cáo đánh giá HSDT của đơn vị lập HSMT cho Chủ đầu tư | Tư vấn lập HSMT |  | 2025-10-23 | 15
2 | Biên bản đối chiếu tài liệu hoặc Biên bản thương thảo hợp đồng | Nhà thầu + CAT |  | 2025-10-23 | 0
3 | Tờ trình phê duyệt KQLCNT | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-23 | 0
4 | Biên bản bàn giao Báo cáo thẩm định KQLCNT của đơn vị thẩm định HSMT cho Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm định HSMT |  | 2025-10-24 | 1
5 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  | CAT | 2025-10-27 | 1
6 | Ký kết các hợp đồng | Đơn vị triển khai + CAT |  | 2025-10-27 | 0
7 | Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-27 | 0 |  |  | Bắt đầu triển khai
VII | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (với gói thầu thuộc dạng MẬT) (chỉ định thầu thông thường)
VII.1 | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HSYC
1 | Biên bản bàn giao HSYC của đơn vị lập HSMT bàn giao HSYC cho Chủ đầu tư | Tư vấn lập HSMT |  | 2025-10-03 | 5 |  |  | Từ khi ký hợp đồng đến khi tư vấn lập xong HSMT
2 | Tờ trình phê duyệt HSYC | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-03 | 0
3 | Biên bản bàn giao Báo cáo thẩm định HSYC từ Đơn vị thẩm định cho Chủ đầu tư (kèm BCTĐ HSYC) | Tư vấn thẩm định HSMT |  | 2025-10-07 | 2
4 | Quyết định phê duyệt HSYC |  | CAT | 2025-10-08 | 1
5 | Đăng thông báo mới thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-08 | 0 |  |  | Đăng tải HSMT
VII.2 | TỔ CHỨC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI
1 | Biên bản bàn giao Báo cáo đánh giá HSĐX của đơn vị lập HSMT cho Chủ đầu tư | Tư vấn lập HSMT |  | 2025-10-11 | 3 |  |  | Thời gian chuẩn bị HSĐX
2 | Biên bản thương thảo HĐ | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-13 | 1
3 | Tờ trình phê duyệt KQLCNT | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-13 | 0
4 | Biên bản bàn giao Báo cáo thẩm định KQLCNT của đơn vị thẩm định HSMT cho Chủ đầu tư | Tư vấn thẩm định HSMT |  | 2025-10-14 | 1
5 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chỉ định thầu |  | CAT | 2025-10-15 | 1
6 | Ký kết các hợp đồng | Đơn vị triển khai + CAT |  | 2025-10-15 | 0
7 | Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng Hậu cần |  | 2025-10-15 | 0 |  |  | Bắt đầu triển khai
VIII | TRIỂN KHAI, NGHIỆM THU, THANH TOÁN |  |  | 31/12/2025
Formulas:
Tiến độ = WORKDAY([Tiến độ, row above],[Số ngày thực hiện])
Tiến độ = WORKDAY(E9,[Số ngày thực hiện])

## Timeline CSDL CT
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đơn vị trình | Lãnh đạo phê duyệt | Tiến độ | Số ngày thực hiện | Ghi chú | Căn cứ | Note
A | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
I | PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG
1 | Báo cáo đề xuất chủ trương và dự kiến kinh phí | CĐT |  | 23/07/2026 |  | Chưa trình | Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/03/2026 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước
2 | Lấy ý kiến kèm hồ sơ dự án về Trung tâm Dữ liệu quốc gia – Bộ Công an | CĐT |  | 23/07/2026 |  | Chưa trình | Công văn số 6558 CAT/CSQLHC ngày 10/6/2026 của Công an tỉnh về việc báo cáo về việc hướng dẫn thủ tục lấy ý kiến của Trung tâm Dữ liệu quốc gia rà soát các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; | Số: 3617/SKHCN-TTCĐS Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2026 V/v triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai năm 2026
3 | Lấy ý kiến Bộ VHTT&DL |  |  |  |  | Đang chờ setup lịch họp | Hướng dẫn Công văn số 4577/BKHCN-CĐSQG ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai các nền tảng số dùng chung toàn quốc kèm theo Công văn này
4 | Công tác thẩm định nội bộ | CĐT |  |  |  | Đang chờ setup lịch họp
5 | TỜ TRÌNH Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án |  |  | 23/07/2026 |  | Chưa trình | Theo mục 3 của công văn 3617
6 | Ý kiến chuyên môn của Sở KHCN | Sở KHCN |  | 23/07/2026 |  | Chưa trình
7 | Ý kiến của STC về việc phân bổ dự toán kinh phí nhiệm vụ | Sở Tài chính |  | 23/07/2026 | 1 | Chưa trình
8 | Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án |  | UBND |  | 5 |  | Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/03/2026 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KHLCNT GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Công văn mời báo giá các chi phí lập BCKT-KT, thẩm tra BCKT-KT |  | CĐT |  | 1 |  | Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ | Theo quy định là chỉ cần 01 báo giá, tuy nhiên đề xuất xin 03 báo giá mỗi nội dung. Trong công văn báo giá ghi đủ các nội dung cần báo giá để cho 1 đơn vị có thể báo giá rất nhiều nội dung chi phí. Giá trung bình đảm bảo không vượt quá giá đã trình trong chủ trương trước đó.
| Công văn mời báo giá chi phí Thẩm định giá |  | CĐT |  | 1 | Chi phí Thẩm định giá là chi phí khác trong Tổng mức đầu tư | Khoản 4, Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ
2 | Các báo giá của các đơn vị tư vấn | Các đơn vị tư vấn |  |  | 5
3 | TTr phê duyệt dự toán CBĐT | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 3 | Dự toán bao gồm các chi phí: - Lập BCKT-KT - Thẩm tra BCKT-KT - Thẩm định giá | Giá dự toán được lấy giá trung bình theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18, Nghị định số 214/2015/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ
4 | Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  | CĐT |  | 1
5 | TTr phê duyệt KHLCNT CBĐT | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  | KHLCNT không cần thẩm định theo Điều 41 LĐT số 22, bổ sung, sửa đổi bởi Luật ĐT số 90
6 | Quyết định phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  | CĐT |  | 0
7 | Đăng tải KHLCNT lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
III | TỔ CHỨC LẬP BCKT-KT
III.1 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BCKT-KT
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CĐT |  | 0 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 2
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 1
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CĐT |  | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 0
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
III.2 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM TRA BCKT-KT
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CĐT |  | 0 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 2
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 1
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CĐT |  | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 0
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
III.3 | CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CĐT |  | 0 | Theo Luật Đấu thầu. Sử dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn nằm trong KHLCNT giai đoạn CBĐT
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 2
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 1
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CĐT |  | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 0
6 | Đăng tải KQLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
IV | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT BCKT-KT
1 | Lập BCKT-KT | TV lập BCKT-KT |  |  | 22 |  | Nội dung BCKT-KT theo Điều 14, 15, 16 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP và khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư công
2 | Công văn mời báo giá các chi phí: - QLDA; - Kiểm thử. |  | CĐT |  | -8 |  | Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ
3 | Các báo giá của các đơn vị tư vấn | Các đơn vị tư vấn |  |  | 2
4 | Chứng thư thẩm định giá | TV Thẩm định giá |  |  | 5 |  | Thẩm định giá cho chi phí trang thiết bị (Phần mềm, CSDL, đào tạo)
5 | Thẩm tra BCKT-KT | TV thẩm tra BCKT-KT |  |  | 1
6 | Trình CĐT phê duyệt BCKT-KT | CĐT |  |  | 0
7 | Báo cáo thẩm định của cơ quan chuyên môn/HĐTĐ |  | Cơ quan chuyên môn/HĐTĐ |  | 2
8 | QĐ phê duyệt BCKT-KT |  | UBND |  | 3
9 | Đề nghị cấp vốn | CĐT |  |  | 0
10 | QĐ giao vốn | STC | UBND |  | 3
B | GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
V | LẬP KHLCNT GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ
1 | Tờ trình phê duyệt KHLCNT, bao gồm các gói thầu: - Quản lý dự án - Kiểm thử độc lập PMNB - Triển khai | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 2 | Gói thầu triển khai thực hiện Chỉ định thầu theo quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 78, Chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | KHLCNT không cần thẩm định theo Điều 41 LĐT số 22, bổ sung, sửa đổi bởi Luật ĐT số 90
2 | Quyết định phê duyệt KHLCNT |  | CĐT |  | 0
3 | Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Mạng đấu thầu Quốc gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
VI | THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN: QUẢN LÝ DỰ ÁN
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CĐT |  | 0
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 2
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 1
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CĐT |  | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 0
6 | Đăng tải KQ lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
VI | THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN: KIỂM THỬ ĐỘC LẬP PMNB
1 | Thư mời tham gia gửi đơn vị tư vấn (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CĐT |  | 22
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 2
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 1
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CĐT |  | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Các đơn vị tư vấn + CĐT |  |  | 0
6 | Đăng tải KQ lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
VII | THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI
1 | Thư mời tham gia gửi nhà thầu triển khai (kèm dự thảo hợp đồng) |  | CĐT |  | 0 | Nhà thầu cần đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và I, khoản 1, Điều 5 của Luật Đấu thầu
2 | Hoàn thiện hợp đồng | Nhà thầu triển khai + CĐT |  |  | 2
3 | Tờ trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị triển khai | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 1
4 | Quyết định phê duyệt chỉ định thầu |  | CĐT |  | 1
5 | Ký hợp đồng tư vấn | Nhà thầu triển khai + CĐT |  |  | 0
6 | Đăng tải KQ lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia | Bộ phận/Đơn vị được giao nhiệm vụ trình |  |  | 0 |  |  | Tối đa 05 ngày làm việc
VIII | TRIỂN KHAI, NGHIỆM THU, THANH TOÁN | [6 empty] | Dự kiến hợp đồng triển khai 60 ngày