KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG PHẦN MỀM CST DATA VHTT&DL

| STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng kế hoạch triển khai | 22/07/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| II | RÀ SOÁT LUỒNG NGHIỆP VỤ |  |  |  |  |
| 2.1 | Rà soát các quy trình và chức năng phần mềm | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Đã hoàn thành | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| III | THỰC HIỆN KHẢO SÁT TẠI UB, SỞ NGÀNH |  |  |  |  |
| 3.1 | Khảo sát về các phòng ban của sở | 02/08/2026 |  | Chưa thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| 3.2 | Khảo sát toàn bộ dữ liệu để phục vụ thi công/ tích hợp CSDL | 02/08/2026 |  | Chưa thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| 3.3 | Khảo sát về các nghiệp vụ đặc thù của sở | 02/08/2026 |  | Chưa thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| IV | SIZING, CẤP PHÁT HẠ TẦNG |  |  |  |  |
| A | Hệ thống |  |  |  |  |
| 1 | Đánh giá hệ thống |  |  |  |  |
| 1,1 | Rà soát toàn bộ các chức năng của hệ thống | 23/07/2026 | 29/07/2026 | Đã hoàn thành | Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| 1,2 | Xử lý các vấn đề phát sinh | 02/08/2026 |  |  |  |
| 2 | Cung cấp các thông tin phục vụ xây dựng CSDL ngành VHTT&DL |  |  |  |  |
| B | Tạo lập cơ sở dự liệu ban đầu |  |  |  |  |
| 1 | Tạo lập, biên tập, chuẩn hóa dữ liệu các lĩnh vực, các ngành đưa vào Hệ thống chuyên ngành quản lý, cập nhật, khai thác và chia sẻ | 03/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| 2 | Chia tách theo từng thành phần CSDL cụ thể, mỗi thành phần là 1 dòng, thu thập trên phạm vi toàn tỉnh (Có phân loại chi tiết theo 03 tỉnh cũ): 1. Bao gồm dữ liệu thuộc tính (excel, pdf, doc…) hoặc dưới dạng CSDL (XML, MDB, ...) 2. Bao gồm dữ liệu không gian (DGN, DWG, …) hoặc dưới dạng CSDL không gian (Shapefile, GML, MDB, GDB, ...) 3. Hồ sơ quét số đính kèm (các files pdf, doc...) đi theo Bộ hồ sơ. Chuẩn bị công tác sắp xếp hồ sơ giấy để sẵn sàng cho công tác thi công | 04/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| 3 | Xây dựng và import quy trình nghiệp vụ của các cơ sở dữ liệu | 04/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| 4 | Phân quyền người dùng | 04/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| 5 | Kiểm tra, đánh giá dữ liệu đơn vị, người dùng, luồng nghiệp vụ, phân quyền | 05/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| 6 | Import dữ liệu danh mục ngành. | 05/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| 7 | Import dữ liệu các lớp dữ liệu vào hệ thống. | 05/08/2026 |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt Nguyễn Phước Bảo Khoa |
| V | Kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người dùng |  | Theo lịch KH | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |
| VI | Triển khai đưa hệ thống vào sử dụng |  |  | Đang thực hiện | Nguyễn Thị Thu Đạt |