## Phường Nha Trang
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VNPT DC 4.0 phường Nha Trang ¦ KHÁNH HOÀ Đầu mối phường Nha Trang: Huỳnh Thị Minh Thư - Chánh Văn phòng SĐT: 0983197516
STT | Hạng mục | Mô tả công việc | Thời gian (ngày LV) | Thời gian |  | Chủ trì | Phối hợp
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1 | Thống nhất nội dung, kế hoạch, quy mô triển khai với UBND phường Nha Trang | - VNPT Khánh Hòa làm việc trực tiếp với UBND phường Nha Trang để thống nhất các nội dung triển khai giải pháp VNPT DC 4.0: + Nội dung và thời gian triển khai cụ thể + Nhân sự phối hợp triển khai từ hai phía | 1 ngày LV | 28/07/2026 | 28/07/2026 | VNPT Khánh Hòa | UBND phường Nha Trang
2 | Thu thập thông tin | - VNPT Khánh Hòa gửi biểu mẫu thu thập thông tin cho Phòng VHXH của UBND phường Nha Trang để cung cấp: + Mẫu thu thập thông tin hộ dân (Họ tên, SĐT, địa chỉ, số thành viên trong hộ) + Mẫu thu thập thông tin dữ liệu hành chính của Thôn / Tổ DP. + Mẫu thu thập thông tin cán bộ và tài khoản đăng nhập | 3 ngày LV | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Phòng VHXH | - VNPT Khánh Hòa - Các Tổ DP.
3 | Chuẩn hóa dữ liệu | VNPT Khánh Hòa phối hợp với Phòng VHXH thực hiện rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu trước khi import vào hệ thống | 2 ngày LV | 01/08/2026 | 02/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | Phòng VHXH
4 | Cấp phát tài nguyên, khởi tạo hệ thống DC 4.0 | VNPT Khánh Hòa thực hiện khởi tạo hệ thống DC 4.0 cho phường Nha Trang | 2 ngày LV | 03/08/2026 | 04/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | Phòng VHXH
II. TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG
5 | Khởi tạo tài khoản, phân quyền tài khoản quản trị, tài khoản cán bộ | VNPT Khánh Hòa thực hiện import dữ liệu vào hệ thống, khởi tạo tài khoản và cấu hình phân quyền tài khoản | 2 ngày LV | 05/08/2026 | 06/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | Phòng VHXH
6 | Tập huấn, HDSD cho cán bộ phường Nha Trang | - VNPT Khánh Hòa trực tiếp đào tạo cán bộ phường Nha Trang sử dụng VNPT DC 4.0 - Nội dung: + Quản lý tài khoản và phân quyền hệ thống + Sử dụng Web: xem các thông tin quản lý của Phường, các phản ánh kiến nghị, thông tin trao đổi phản hồi với cư dân. + Sử dụng App: tương tác với người dân qua app, xem các thông tin, tiến độ xử lý phản ánh kiến nghị, chuyển các phản ánh kiến nghị cho đơn vị liên quan xử lý. + Hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh thường gặp | 2 ngày LV | 07/08/2026 | 08/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | Các phòng ban chuyên môn, đơn vị của UBND phường Nha Trang
7 | Tập huấn Thôn / Tổ DP; người dân sử dụng | - VNPT Khánh Hòa trực tiếp đào tạo người dân phường Nha Trang sử dụng VNPT DC 4.0 - Nội dung: + Cài đặt và sử dụng Mobile App: tương tác với người dân qua app, xem các thông tin, tiến độ xử lý phản ánh kiến nghị, chuyển các phản ánh kiến nghị cho đơn vị liên quan xử lý. + Cài đặt và sử dụng Zalo miniapp: để tương tác với phường Nha Trang, gửi phản ánh kiến nghị và xem kết quả xử lý phản ánh kiến nghị. + Hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh thường gặp | 2 ngày LV | 09/08/2026 | 10/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | - Phòng VHXH - Tổ DP - Tổ CNSCĐ - Đoàn Thanh niên
8 | Vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh các chức năng | - Phòng VHXH và UBND phường Nha Trang và người dân vận hành và trải nghiệm hệ thống thực tế - VNPT Khánh Hòa hỗ trợ thường xuyên trong suốt giai đoạn: + Online: phản hồi trong vòng 2h giờ làm việc + Offline: hỗ trợ trực tiếp khi cần - Ghi nhận toàn bộ phản hồi để hiệu chỉnh trước bàn giao chính thức | 9 ngày LV | 11/08/2026 | 18/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | - Phòng VHXH - Tổ DP
9 | Ban hành quy trình phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ thống | - Phòng VHXH tham mưu UBND phường Nha Trang ban hành quy trình phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của người dân trên hệ thống | 7 ngày LV | 19/08/2026 | 25/09/2026 | Văn phòng HĐND - UBND UBND phường Nha Trang | Các phòng ban chuyên môn, đơn vị của UBND phường Nha Trang
10 | Cấu hình luồng quy trình phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị | - VNPT Khánh Hòa thực hiện cấu hình luồng quy trình phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị lên hệ thống. | 5 ngày LV | 26/08/2026 | 31/08/2026 | VNPT Khánh Hòa | Văn phòng HĐND - UBND phường Nha Trang
III. VẬN HÀNH, HỖ TRỢ, HOÀN THIỆN VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG
11 | Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi phát sinh | - VNPT Khánh Hòa hỗ trợ từ xa (online): phản hồi trong vòng 4- 8h làm việc: + Giải đáp thắc mắc vận hành hệ thống + Hỗ trợ xử lý lỗi phát sinh thông thường - Hỗ trợ trực tiếp (offline): khi có phát sinh lớn hoặc theo yêu cầu: + Khởi tạo tài khoản mới khi có cán bộ bổ sung + Đào tạo bổ sung cho nhân sự mới của phường Nha Trang - Báo cáo định kỳ tình trạng vận hành hệ thống (hàng tháng) | Thường xuyên | 01/09/2026 |  | VNPT Khánh Hòa | Phòng VHXH
12 | Chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn sử dụng | - VNPT Khánh Hòa chuẩn hóa lại tài liệu HDSD và gửi phường Nha Trang | 3 ngày LV | 03/09/2026 | 05/09/2026 | VNPT Khánh Hòa | Phòng VHXH
13 | Bàn giao tài khoản quản trị cho UBND phường Nha Trang | - VNPT Khánh Hòa bàn giao bộ tài khoản quản trị cho UBND phường Nha Trang | Sau khi hệ thống đi vào ổn định | 05/08/2026 | 05/09/2026 | VNPT Khánh Hòa | Phòng VHXH
14 | Đánh giá hiệu quả, đề xuất triển khai mở rộng | - VNPT Khánh Hòa phối hợp UBND phường Nha Trang đánh giá mức độ hiệu quả, công tác triển khai sau 03 tháng thử nghiệm, đề xuất triển khai chính thức và mở rộng | Sau tháng 11/2026 | 01/12/2026 |  | Phòng VHXH | - Thôn / Tổ DP - Tổ CNSCĐ - Đoàn Thanh niên - VNPT Khánh Hòa
15 | Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc ký kết hợp đồng chính thức sử dụng hệ thống phần mềm theo quy định | - VNPT Khánh Hòa gửi báo cáo đánh giá quá trình thử nghiệm hệ thống DC 4.0 của phường Nha Trang cho UBND tỉnh, đề xuất xem xét ký hợp đồng chính thức sử dụng hệ thống | Sau tháng 11/2026 | 01/12/2026 |  | UBND phường Nha Trang | VNPT Khánh Hòa