- Kế hoạch thực hiện:

| STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng kế hoạch triển khai |  |  | Hoàn thành | Vũ Thái Trung |
| 1.2 | Xây dựng kế hoạch PoC |  |  | Hoàn thành | Vũ Thái Trung |
| II | RÀ SOÁT LUỒNG NGHIỆP VỤ |  |  |  |  |
| 2.1 | Khảo sát, tổng hợp các quy trình tin học hóa của khách hàng. |  |  | Hoàn thành | Đỗ Hữu Thi |
| III | THỰC HIỆN KHẢO SÁT TẠI BAN QLĐT |  |  |  |  |
| 3.1 | Khảo sát về quy mô khách hàng trên địa bàn | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Hoàn thành | Đỗ Hữu Thi |
| 3.2 | Khảo sát về cơ cấu tổ chức, người dùng | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Hoàn thành | Đỗ Hữu Thi |
| 3.3 | Khảo sát về các nghiệp vụ đặc thù của khách hàng trên địa bàn | 15/06/2026 | 30/06/2026 | Hoàn thành | Đỗ Hữu Thi |
| IV | XÂY DỰNG PHẦN MỀM |  |  |  |  |
| A | Lập trình phần mềm |  |  |  |  |
| 1 | Lập danh sách Use Case |  |  | Đang thực hiện |  |
| 1,1 | Khách hàng gửi dữ liệu mẫu dự án | 01/07/2026 | 30/07/2026 | Chưa thực hiện | Ban QLDADTXD |
| 1,2 | Xác định nhu cầu khách hàng | 01/07/2026 | 30/07/2026 | Đang thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 1,3 | Xác định quy mô dự án | 06/07/2026 | 30/07/2026 | Đang thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 1,4 | Lập danh sách Use Case | 06/07/2026 | 30/07/2026 | Đang thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 1,5 | Làm bảng đặc tả Use Case | 01/08/2026 | 10/08/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 1,6 | Vẽ quy trình URD | 11/08/2026 | 20/08/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 2 | Lập trình phần mềm |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 2,1 | Phân tích yêu cầu | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 2,2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 15/10/2026 | 31/10/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 2,3 | Khởi tạo các service, module Backend Web quản lý dự án ĐTXD | 01/11/2026 | 30/11/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 2,4 | Khởi tạo các service, module Frontend Web quản lý dự án ĐTXD | 01/12/2026 | 31/12/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 2,5 | Khởi tạo các service, module Backend API tích hợp chia sẻ dữ liệu | 01/01/2026 | 19/01/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 2,6 | Kiểm thử phần mềm | 20/01/2026 | 31/01/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 3 | Đánh giá hệ thống |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 3,1 | Rà soát toàn bộ các chức năng của hệ thống | 01/02/2026 | 13/02/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 3,2 | Xử lý các vấn đề phát sinh | 14/02/2026 | 27/02/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 4 | Đánh giá hiệu năng |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 4,1 | Cung cấp script, kịch bản kiểm thử hiệu năng | 28/02/2026 | 01/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 4,2 | Thực hiện, báo cáo kết quả kiểm thử hiệu năng | 02/03/2026 | 09/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 5 | Đánh giá ATBM |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 5,1 | Rà quét ATBM, báo cáo kết quả | 10/03/2026 | 14/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 5,2 | Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ATBM theo kết quả rà quét | 15/03/2026 | 18/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 7 | Cài đặt phần mềm lên máy chủ |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 7,1 | Khởi tạo các service, module Backend | 19/03/2026 | 21/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 7,2 | Khởi tạo các service, module Frontend | 22/03/2026 | 24/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 7,3 | Kiểm tra API | 25/03/2026 | 27/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 7,4 | Deploy ứng dụng | 28/03/2026 | 31/03/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 7,5 | Đồng bộ dịch vụ Web | 01/04/2026 | 03/04/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| B | Tạo lập cơ sở dự liệu ban đầu |  |  | Chưa thực hiện |  |
| 1 | Khởi tạo Database | 04/04/2026 | 05/04/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| 2 | Xây dựng và import dữ liệu mô hình tổ chức, người dùng | 06/04/2026 | 08/04/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 3 | Xây dựng và import quy trình nghiệp vụ của KH | 09/04/2026 | 11/04/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 4 | Phân quyền người dùng | 12/04/2026 | 13/04/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 5 | Kiểm tra, đánh giá dữ liệu đơn vị, người dùng, luồng nghiệp vụ, phân quyền | 14/04/2026 | 16/04/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 6 | Import dữ liệu danh mục. | 17/04/2026 | 19/04/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 7 | Khai thác dữ liệu | 20/04/2026 | 24/04/2026 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| 8 | Upcode | 25/04/2026 | 30/04/2026 | Chưa thực hiện | Tổ NCPT |
| V | Kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người dùng |  | Theo lịch KH | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |
| VI | Triển khai đưa hệ thống vào sử dụng | 01/05/2027 | 07/05/2027 | Chưa thực hiện | Vũ Thái Trung Đỗ Hữu Thi |

Nhân sự thực hiện phía VNPT Khánh Hoà:

+ 01 nhân sự BA (khoảng 01 manmonth)

+ 01 nhân sự hỗ trợ triển khai xuyên suốt dự án (3.5 manmonth)